Утверждено

Решение

Минского областного

исполнительного комитета

Мероприятия по реализации Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы в Минской области

| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение не менее двух заседаний межведомственного совета по профи-лактике ВИЧ-инфекции и венерических болезней с заслушиванием отчетов ру-ководителей структурных подразделе-ний исполкомов об организации и вы-полнении мероприятий по реализации Государственной программы профи-лактики ВИЧ-инфекции на 2011– 2015 годы. Проведение своевременной корректировки профилактических ме-роприятий по предупреждению распро-странения ВИЧ-инфекции в соответст-вии с эпидемической ситуацией | 2011–2015 | Структурные подразделения Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зональные, районные и Жодинский городской центры гигиены и эпидемиологии | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 2011–2015 | (далее – зонрай-горЦГЭ), районные и Жодинский го-родской исполни-тельные комитеты (далее – райгорис-полкомы) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Разработка планов мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в струк-турных подразделениях облисполкома, подведомственных учреждениях, орга-низациях, назначение ответственных лиц (кураторов) за их исполнение | 2011–2015 | Управление образо-вания облисполко-ма, управление культуры облиспол-кома, управление физической культу-ры, спорта и туриз-ма облисполкома, управление внут-ренних дел облис-полкома, управле-ние жилищно-коммунального хо-зяйства облиспол-кома, главное управление идеологической работы облисполкома, отдел по делам молодежи облис-полкома, общест-венное объединение «Белорусский рес-публиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ») | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| 3. Заслушивание на заседаниях медико-санитарных советов учреждений здравоохранения вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома, ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрай-горЦГЭ | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. Информирование исполнительных и распорядительных органов регионов об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка оперативных планов при резком ее ухудшении | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома, ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрай-горЦГЭ | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Предоставление лицам, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), непрерывного и равного доступа к лечению, уходу и поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение проведения комбини-рованной антиретровирусной терапии и профилактики оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных лиц с использованием современных стан-дартов и лекарственных препаратов. Обеспечение охвата антиретровирус-ной терапией (из числа лиц с манифестными проявлениями ВИЧ-инфекции): в 2011 году – 90,0 процента; в 2012 году – 93,8 процента; в 2013 году – 94,6 процента; в 2014 году – 95,0 процента; в 2015 году – 95,0 процента | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Организация работы мультидисциплинарных команд (врач, медсестра, специалист по социальной работе, ВИЧ-инфицированный) в целях оказания медицинской и социальной помощи лицам, инфицированным ВИЧ | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома, комитет по тру-ду, занятости и соци-альной защите облис-полкома | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| Создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей ВИЧ-инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Предоставление ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и детям, рожденным ими, антиретровирусных лекарственных средств, заместительного вскармливания детей на первом году жизни Обеспечение в 100 процентах случаев ВИЧ-инфицированных беременных женщин (своевременно поставленных на учет по беременности) препаратами для профилактики вертикального пути передачи ВИЧ. Снижение риска передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку: в 2011 году – до 2,9 процента; в 2012 году – до 2,6 процента; в 2013 году – до 2,4 процента; в 2014 году – до 2,2 процента; в 2015 году – до 2,0 процента | 2011–2015 | Управление здравоохранения облисполкома | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение возникновения внутрибольничных случаев инфицирования ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обеспечение защиты медицинских работников от профессионального инфицирования парентеральными инфекциями за счет закупки средств индивидуальной защиты | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облисполкома | местный | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 9. Обеспечение безопасности заготовки и использования продуктов крови при гемотрансфузии, биологических органов и тканей при трансплантации. | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облис- полкома, УЗ «Мин-кая областная | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| Обеспечение тестирования донорской крови с использованием современных методов в 100 процентах случаев |  | станция перели-вания крови» | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика ВИЧ-инфекции среди групп, наиболее уязвимых к заражению данной инфекцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Создание на базе организаций здравоохранения 2 пунктов по предоставлению заместительной терапии | 2011–2015 | Управление здравоохранения облисполкома, УЗ «Минский област-ной клинический центр «Психиатрия-наркология» | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Осуществление реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионального и высшего образования, в рамках учебной и внеучебной деятельности (тематические спецкурсы, фа-культативы и др.) Обеспечение повышения удельного веса молодых людей в возрасте 15–24 лет, правильно указавших пути передачи и средства защиты от ВИЧ, от 84,0 процента в 2011 году до 86,0 процента в 2015 году | 2011–2015 | Управление образования облисполкома | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Проведение работы с родителями по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и ИППП через родительские советы, комитеты, собрания, конференции, лекции, круглые столы, индивидуальные беседы | 2011–2015 | Управление образо-вания облисполко-ма, управление физической культуры, спорта и туризма облисполкома | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| 13. Проведение обучения волонтеров для работы среди молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, формирования здорового образа жизни | 2011–2015 | Управление образования, отдел по делам молодежи, ОО «БРСМ» | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Изучение уровня информированности (анкетирование) по проблеме ВИЧ-инфекции и определение уровня рискованного поведения молодежи в возрасте 15–24 лет | 2011–2015 | Управление образования облисполкома, ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу и мер, принимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Создание региональной группы по мониторингу и оценке ситуации по ВИЧ/СПИДу (МИО) на базе областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья | 2011–2015 | Управление здравоохранения облисполкома, ГУ «Минский облЦГЭОЗ» | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Проведение эпидемического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника инфицирования, путей передачи, выявления контактных лиц (половые, наркотические, медицинские контакты) | 2011–2015 | ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 17. Проведение текущего и ретроспек-тивного анализа эпидемической ситуа-ции на основании данных о заболевае-мости ВИЧ-инфекцией и другими забо-леваниями, имеющими одинаковый ме-ханизм заражения. Осуществление про-гнозирования развития эпидемического процесса | 2011–2015 | ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| 18. Обеспечение систематического информирования руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией | 2011–2015 | ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 19. Участие в проведении эпидемиологических и социологических исследований для получения объективной информации о ходе эпидемиологического процесса по ВИЧ/СПИД, выявления условий и предпосылок распространения ВИЧ среди различных групп населения | 2011–2015 | Управление здравоохранения облисполкома, ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Обеспечение предоставления консультационных услуг по проблеме ВИЧ/СПИД лицам, обращающимся в медицинские учреждения | 2011–2015 | Управление здравоохранения облисполкома | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Осуществление контроля за выполнением условий, предотвращающих возможность заражения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового обслуживания: в парикмахерских, косметических салонах и других объектах, где выполняются манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек | 2011–2015 | ГУ «Минский облЦГЭОЗ», зонрайгорЦГЭ | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
| Создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| 22. Проведение информационно-про-светительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Реализация проектов по профилактике ВИЧ-инфекции на 3 предприятиях Минской области | 2011 | ГУ «Минский обл-ЦГЭОЗ», Солигор-ский райисполком, ЗАО «Калинка», ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ», РУП «Мо-лодечненский завод металлоконструкций» | иные источники | - | в пределах средств, предусмотренных в рамках международной технической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Проведение работы в трудовых коллективах, общежитиях по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП, включая информирование о средствах профилактики и пропаганду их использования | 2011–2015 | ГУ «Минский обл-ЦГЭОЗ», зонрай-горЦГЭ, главное управление идеологической ра-боты облисполкома, райгорисполкомы | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Организация в библиотеках постоянно действующих выставок литературы, библиографических обзоров, встреч с врачами по проблемам распространения ИППП, ВИЧ/ СПИД | 2011–2015 | Управление культу-ры облисполкома | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Проведение мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа | 2011–2015 | ГУ «Минский обл-ЦГЭОЗ», зонрай-горЦГЭ, управление образования облис-полкома, управление культу-ры облисполкома, управление физиче-ской культуры, спорта и туризма облисполкома, | местный | 55,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
|  | 2011–2015 | управление здраво-охранения облис-полкома, главное управление идео-логической работы облисполкома, управление внутрен-них дел облис-полкома, управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства облисполкома, отдел по делам молодежи облисполкома, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, КУП «Миноблкино-видеопрокат», райгорисполкомы | местный | 55,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 26. Трансляция на каналах радио и те-левидения (в кинотеатрах – перед на-чалом киносеанса) видео- и аудиороли-ков, тематических программ с инфор-мацией о путях передачи, вопросах вы-явления и лечения ВИЧ-инфекции, ме-рах профилактики, формирования то-лерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям | 2011–2015 | Главное управление идеологической работы облисполкома, КУП «Миноблкино-видеопрокат» | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| 27. Освещение проблемы ВИЧ/СПИДа в средствах массовой информации | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома, управление об-разования облиспол-кома, главное управ-ление идеологической работы облисполкома, райгорисполкомы | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проведение тематических конкурсов плакатов (ежегодно) | 2011–2015 | Управление образо-вания облиспол-кома, управление культуры облиспол-кома, райгориспол-комы | местный | 7,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 29. Проведение ежегодно в учреждениях культуры тематических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП | 2011–2015 | Управление культуры облисполкома, управление образования облисполкома, райгорисполкомы | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Организация размещения информации по проблеме ВИЧ/СПИД через различные формы социальных услуг (информация «бегущей строкой», щиты, стенды, уголки, наружная реклама, в том числе на транспорте, вокзалах, объектах жилищно-коммунального хозяйства, торговли, образования, культуры, спорта и туризма, бытового обслуживания, промышленности) | 2011–2015 | Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, управление здравоохранения облисполкома, райгорисполкомы | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия | Срок вы-пол-нения | Исполнители | Источ-ники финан-сирования | Планируемые объемы расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 31. Разработка и издание информацион-ных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди различных групп населения | 2011–2015 | ГУ «Минский обл-ЦГЭОЗ», зонрайгор-ЦГЭ, управление образования облис-полкома, управле-ние культуры облисполкома, главное управление идеологической ра-боты облисполкома | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |
| 32. Проведение единых дней информи-рования по проблеме ВИЧ/СПИД | 2011–2015 | Управление здраво-охранения облиспол-кома, управление физической куль-туры, спорта и туризма облиспол-кома, управление образования облис-полкома, управление культуры облис-полкома, управление внутренних дел облисполкома, главное управление идеологической работы облиспол-кома, управление жилищно-ком-мунального хозяй-ства облисполкома, райгорисполкомы, ОО «БРСМ», райгорисполкомы | местный | - | в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах |  |  |  |  |
| Итого по плану: |  |  | местный | 5 062,5 | 1012,5 | 1012,5 | 1012,5 | 1012,5 | 1012,5 |